СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЩЕРБАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

двенадцатой сессии

от 25.08.2021 г.                  д. Старощербаково                                     № 2

О плане подготовки объектов ЖКХ,  жилого фонда и социально-культурных  объектов  к отопительному сезону 2021 – 2022 гг.

Заслушав  информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ,  жилого фонда и социально-культурных  объектов  к отопительному сезону 2021 – 2022 гг.,  Совет депутатов Щербаковского сельсовета Барабинского района  Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Принять  к сведению  информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ,  жилого фонда и социально-культурных  объектов  к отопительному сезону 2021 – 2022 гг.

Председатель Совета депутатов

Щербаковского сельсовета

Барабинского района			                                                  Н. Н. Роор

Новосибирской области

Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ,  жилого фонда и социально-культурных  объектов  к отопительному сезону 2021 – 2022 гг.

Теплоснабжение:

1. Котельная д. Старощербаково - разобраны 2 котла (сняты секции и верхние панели). На 15.08.2021 установлена половина секций на один котел. На второй котел ждут поступление стальных банок. Привезен дымосос, но еще не установлен. Ревизия насосной не проведена. Электричество отсутствует.

2. Котельная с. Новоульяновское – приобретен и установлен новый котел КВР мощностью 0,5 МВт., не сварен дымоход от котла, ревизия второго котла не проведена (стоит разобранный). Сетевой насос не приобретен, старые сетевые насосы не отрегулированы. Электричество отсутствует.

3. Ст. Труновское. В котельной не делалось ничего. Привезен дымосос, но еще не установлен.

У нас сменился начальник участка – Мудренов В. В. уволился, поставили Ямкина Д. В настоящее время на участке работают 3 человека, по плану до 01.09. они должны закончить работы в д. Старощербаково и с. Новоульяновское и начать работы в Труновске.